## Roadmap
CRONOGRAMA DEL PROYECTO — TELEFÉRICO DEL CAFÉ
Semestre CDIO III ¦ Feb 09 – May 25, 2026 ¦ Equipo: Erick, Rohin, Daniel, Kevin
ID | FASE | SEMANA | ACTIVIDAD | DETALLES | ESTADO | RECURSOS
1.1 | ANALISIS | 1 (Feb 09) | Levantamiento de Requisitos | Definición de alcance, componentes y restricciones del sistema de pesaje. | COMPLETADO | Doc. Req.
1.2 | DISEÑO | 2 (Feb 16) | Selección de Componentes | Elección LilyGo LoRa32, LCD 16x2, L298N, potenciómetro 10kΩ. | COMPLETADO | Presupuesto
1.3 | DISEÑO | 3 (Feb 23) | Diseño de Pinout y Conexiones | Asignación de GPIO: LCD I2C, motor PWM, botones, potenciómetro ADC. | COMPLETADO | Diagrama
1.4 | PRUEBAS | 3 (Feb 23) | Pruebas Unitarias (Hardware) | Test básico: LilyGo + LCD + LoRa. Verificación de librerías. | COMPLETADO | LilyGo, Proto
2.1 | FIRMWARE | 4 (Mar 02) | Comunicación WiFi y HTTP | Función descargarTrabajadores() con HTTPClient y ArduinoJson. | COMPLETADO | Lib HTTPClient
2.2 | FIRMWARE | 5 (Mar 13) | Sistema de Pesaje ADC | leerPeso(): mapeo ADC 12bit → 10g-100g con redondeo a 0.1g. | COMPLETADO | Potenciómetro
2.3 | FIRMWARE | 6 (Mar 20) | Control Motor DC con L298N | Estados ST_MOTOR_A, PAUSA, ST_MOTOR_B con PWM ledcAttach(). | COMPLETADO | L298N, Motor
2.4 | FIRMWARE | 7 (Mar 27) | Botón de Emergencia GPIO13 | Hold time 400ms, gpio_pulldown_en(), gpio_pullup_dis(). Anti-rebote. | COMPLETADO | GPIO driver
3.1 | FIRMWARE | 8 (Abr 03) | Flujo de Emergencia Completo | activarEmergencia(), retorno proporcional con tiempoGirado. | COMPLETADO | VS Code
3.2 | FIRMWARE | 9 (Abr 10) | Transmisión LoRa 915MHz | enviarLoRa(): SF7, BW 125kHz, CR 4/5. Formato PESAJE,nombre,peso,pago. | COMPLETADO | Lib LoRa
4.1 | INTEGRACION | 10 (Abr 17) | Integración Sistema Completo | Ciclo: seleccionar → pesar 10s → confirmar → motor → enviar LoRa. | COMPLETADO | LilyGo A+B
4.2 | INTEGRACION | 11 (Abr 24) | LilyGo B Receptor | Servidor HTTP AsyncWebServer + receptor LoRa + almacenamiento registros. | COMPLETADO | AsyncWebServer
4.3 | INTEGRACION | 12 (May 01) | Corrección y Optimización v23 | Redondeo décimas, formato 1 decimal en LCD/Serial/LoRa. Código v23. | COMPLETADO | Arduino IDE
5.1 | VALIDACION | 13 (May 08) | Pruebas de Campo | 10 ciclos consecutivos en campo real. Validación LoRa a 30m con obstáculos. | COMPLETADO | Campo cosecha
5.2 | VALIDACION | 14 (May 11) | Ajuste y Calibración Final | Correcciones post-pruebas de campo. Validación sistema completo. | COMPLETADO | Laptop
6.1 | CIERRE | 15 (May 18) | Documentación Final | README, BOM, bitácoras, diagramas de conexión y flujo del sistema. | EN PROCESO | GitHub
6.2 | CIERRE | 16 (May 25) | Sustentación Final | Defensa ante jurados con demostración en vivo del sistema. | PENDIENTE | Diapositivas
LEYENDA DE ESTADOS: | COMPLETADO | EN PROCESO | PENDIENTE